## Feuil1
présente TITRE un film de Réalisateur/Réalisatrice PRODUCTEUR Prénom NOM PRODUCTEUR EXÉCUTIF Prénom NOM DIRECTEUR DE PRODUCTION Prénom NOM RÉGISSEUR GENERAL Prénom NOM DIRECTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE Prénom NOM INGÉNIEUR DU SON Prénom NOM CHEF DÉCORATEUR Prénom NOM 1ER ASSISTANT RÉALISATEUR Prénom NOM ∞ PLAN DE TRAVAIL N° 0 du date scénario V. |  |  |  | SEMAINE |  | 1 | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5
|  |  |  | JOUR DE TOURNAGE | EQUIPE B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | B1 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
|  |  |  | MOIS |  | SEPTEMBRE | [6 empty] | SEPTEMBRE | [7 empty] | SEPTEMBRE | [6 empty] | SEPTEMBRE | [6 empty] | OCTOBRE
|  |  |  | DATES |  | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 2023-09-09 | 2023-09-10 | 2023-09-11 | 2023-09-12 |  | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 2023-09-16 | 2023-09-17 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2023-09-23 | 2023-09-24 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2023-10-06
[6 empty] | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 2023-09-09 | 2023-09-10 | 2023-09-11 | 2023-09-12 |  | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 2023-09-16 | 2023-09-17 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2023-09-23 | 2023-09-24 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2023-10-06
|  |  |  | HORAIRES DU TOURNAGE |  | 19h | 17h | 15h | 13h | 10h |  |  |  | 9h | 14h
[6 empty] | 4h | 2h | 00h | 21h | 19h |  |  |  | 18h | 23h
|  |  |  | Jour / Mixte / Nuit |  |  |  |  | continue
|  |  |  | Heures Sup Prévues : 2 h | B : 2 h | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2
[6 empty] | Heures Sup Semaine Prévues : |  |  |  | 1 |  |  | Heures Sup Semaine Prévues : |  |  | 2023-09-15: 1; 2023-09-18: Heures Sup Semaine Prévues :; 2023-09-22: 0; 2023-09-25: Heures Sup Semaine Prévues :; 2023-09-29: 0; 2023-10-02: Heures Sup Semaine Prévues :; 2023-10-06: 0
|  |  |  | Heures de Nuit Prévues : 19 h | B : 1 h | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 2023-10-06: 0
|  |  |  | LIEUX |  | PARIS
11EME
DÉCORS
[8 empty] | DECOR : Sous-Décor 1 - Sous-Décor 2 | [5 empty] | DECOR A : Sous-Décor 1 - Sous-Décor 2 | DECOR B : Sous-Décor 1 - Sous-Décor 2
|  |  |  | SÉQUENCES |  |  |  | 1 | [5 empty] | 11 | 12 part
[8 empty] | 2 | [5 empty] | 20 | 8 BIS
[8 empty] | 3 | [5 empty] | 50 | 17
Séq Suppr. : 4 - 98
|  |  |  | Int. / Ext. |  |  |  | Int/Ext | [5 empty] | Int/Ext | Ext
|  |  |  | EFFET |  |  |  | J/N | [5 empty] | J | J/N
5 | COMÉDIENS |  | RÔLES |  | N° | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Prénom NOM |  | NOM |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
1 |  |  |  |  | 2 | [8 empty] | 2
1 |  |  |  |  | 3 | [8 empty] | 3
1 |  |  |  |  | 4 | [9 empty] | 4
0 |  |  |  |  | 5
0 |  |  |  |  | 6
0 |  |  |  |  | 7
0 |  |  |  |  | 8
0 |  |  |  |  | 9
0 |  |  |  |  | 10
0 |  |  |  |  | 11
0 |  |  |  |  | 12
0 |  |  |  |  | 13
0 |  |  |  |  | 14
0 |  |  |  |  | 15
4 | SILHOUETTES PARLANTES |  |  |  | N° | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Prénom NOM |  | NOM |  | 21 |  |  | 21 | [5 empty] | 21
1 |  |  |  |  | 22 | [8 empty] | 22
1 |  |  |  |  | 23 | [9 empty] | 23
0 |  |  |  |  | 24
0 |  |  |  |  | 25
0 |  |  |  |  | 26
0 |  |  |  |  | 27
0 |  |  |  |  | 28
0 |  |  |  |  | 29
0 |  |  |  |  | 30
6 | SILHOUETTES MUETTES |  |  |  | N° | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Nom | S1 | 1 | Nom | S11 |  |  | S11
0 |  | S2 | 1 |  | S12 | [8 empty] | S12
0 |  | S3 | 1 |  | S13 | [9 empty] | S13
1 |  | S4 | 1 |  | S14 |  |  | S4/S14
0 |  | S5 | 0 |  | S15
0 |  | S6 | 0 |  | S16
0 |  | S7 | 0 |  | S17
0 |  | S8 | 0 |  | S18
0 |  | S9 | 0 |  | S19
1 |  | S10 | 0 |  | S20 |  |  | S10
7 | DOUBLURES |  |  |  | N° | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Doublure NOM RÔLE | D1 | 2 | Doublure NOM RÔLE | D6 |  |  | D6 | [6 empty] | D1/D6
0 |  | D2 | 0 |  | D7
2 |  | D3 | 2 |  | D8 |  |  | D3/D8 | [5 empty] | D3/D8
0 |  | D4 | 0 |  | D9
0 |  | D5 | 0 |  | D10
11 | CASCADEURS / PILOTES |  |  |  | N° | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | C1 | 1 |  | C4 |  |  | C1/C4
0 |  | C2 | 1 |  | C5 |  |  | C5
0 |  | C3 | 0 |  | C6
2 | CASCADEURS DIVERS |  |  |  | CD |  |  | 2
1 |  | P1 | 0 |  | P4 |  |  | P1
1 |  | P2 | 1 |  | P5 |  |  | P2/P5
|  | P3 |  |  | P6
3 | PILOTES DE PRÉCISION |  |  |  | PP |  |  | 3
20 | FIGURATION ADULTE | [6 empty] | 20 | bar: 2023-09-13 to 2023-09-15; 2023-09-18 to 2023-09-22; 2023-09-25 to 2023-09-29; 2023-10-02 to 2023-10-06
| DESCRIPTIF | [6 empty] | 2 Serveurs 10 Clients 20 Passants
15 | FIGURATION ENFANT | [6 empty] | 15 | bar: 2023-09-13 to 2023-09-15; 2023-09-18 to 2023-09-22; 2023-09-25 to 2023-09-29; 2023-10-02 to 2023-10-06
| DESCRIPTIF | [6 empty] | 10 Ecoliers 5 Ados
3 | CONSEILLERS / RÉGLEURS |  |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | COACH ENFANT | CE | 1 | RÉGLEUR CASCADE | RC |  |  | CE/RC
0 |  |  | 0 | ARMURIER | Ar
0 |  |  | 1 | RESPONSABLE VFX | VFX |  |  | VFX
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 |  |  | 0
0 | ANIMAUX |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
6 | VÉHICULES |  |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Voiture RÔLE |  |  |  | Vrôle |  |  | Vrôle
0
0
0
0
5 | Voitures FIGU |  |  |  | VF |  |  | 3 | [6 empty] | 2
3 | ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2EME CAMERA |  |  |  | 2Cam |  |  | 2Cam
1 | STEADYCAM |  |  |  | Stead | [8 empty] | Stead
1 | DRONE |  |  |  | Drone | [9 empty] | Drone
0 | VOITURE TRAVELLING |  |  |  | VT
0
0
0
CASCADES / SFX / MFX / VFX | bar: 2023-09-13 to 2023-09-15; 2023-09-18 to 2023-09-22; 2023-09-25 to 2023-09-29; 2023-10-02 to 2023-10-06
1 | CASCADES | [6 empty] | Accident Voiture
0 | SFX
0 | MFX
0 | VFX
21 | RENFORTS |  |  |  |  | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ÉLECTRICITÉ |  |  |  | Elec | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | MACHINERIE |  |  |  | Mach | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | CAMÉRA |  |  |  | Cam | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1 | PHOTOGRAPHE DE PLATEAU |  |  |  | Photo |  |  | 1
5 | RÉGIE |  |  |  | Régie | 0 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | MISE EN SCÈNE |  |  |  | MeS | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | HABILLAGE |  |  |  | Hab | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1 | MAQUILLAGE |  |  |  | Maq | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1 | COIFFURE |  |  |  | Coif | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PRÉMINUTAGE : | 0.0053241 |  |  | 0.0025463 | [5 empty] | 0.0015046 | 0.0012731 | [24 empty] | 0:00
|  |  |  | LEVER / COUCHER SOLEIL |  |  |  | 7h05 18h30
|  |  |  | DATES |  | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 2023-09-09 | 2023-09-10 | 2023-09-11 | 2023-09-12 |  | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 2023-09-16 | 2023-09-17 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2023-09-23 | 2023-09-24 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2023-10-06
[6 empty] | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 2023-09-09 | 2023-09-10 | 2023-09-11 | 2023-09-12 |  | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 2023-09-16 | 2023-09-17 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2023-09-23 | 2023-09-24 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2023-10-06
|  |  |  | JOUR DE TOURNAGE |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | B1 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
|  |  |  | SEMAINE |  | 1 | [6 empty] | 2 |  |  | 2023-09-18: 3; 2023-09-25: 4; 2023-10-02: 5
#NAME?
Formulas:
SEPTEMBRE = [SEPTEMBRE, row below]
DECOR A : Sous-Décor 1 - Sous-Décor 2 = [SEPTEMBRE]+1